## 监督抽验经费（中央资金）
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 监督抽验经费（中央资金） |  |  | 项目编码 | 450000210216720240721
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1260 |  | 403 | 1663 | 1516.9742 | 91.22%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 1260 |  | 403 | 1663 | 1516.9742 | 91.22%
|  |  | 本级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | 31.98% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据市场监管总局科技财务司关于转发《财政部关于提前下达2022年食品药品监管补助资金预算的通知》（市监科财（司）函〔2021〕147 号）等文件的通知，我中心2022年主要承担自治区辖区规定范围内的食品、保健品的检验检测工作，参考《自治区市场监管局办公室关于印发2021年全区市场监督管理系统食品安全抽检监测工作计划的通知》桂市监办发〔2020〕119号及自治区市场监管局办公室关于印发2021年广西市场监管系统自治区级食品安全监督抽检工作实施方案通知》桂市监办发〔2021〕15号，2022年预计由我中心负责中央转移地方食品安全抽检监测任务7200批次；通过开展覆盖生产、流通、餐饮三个领域的食品、保健食品抽检监测工作，收集食品污染以及影响食品安全的风险因子，掌握广西食品安全各环节状况，掌握广西餐饮服务食品安全高风险环节及高风险因子，保障广西人民饮食安全，为政府决策提供技术支持；通过建设食品安全监测数据评价系统和统计分析系统，能够及时掌握我区食品安全状况，排除食品安全风险隐患，并及时向社会公布我区食品安全抽检信息承担全区食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作，监测食品安全性信号，及时发现、报告、处置食品安全风险事件，建设食品安全监测数据评价系统和统计分析系统，覆盖自治区、市、县三级机构的食品安全监测数据，能够及时掌握我区食品安全抽检监测数据，对数据进行统计分析评价，并及时向社会公布我区食品安全抽检信息
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 2023年预计1月底财政厅下达资金文件，2023年1月初区市场监督管理局下达全区市场监督管理系统食品安全抽检监测工作计划，预计由我中心负责中央转移地方食品安全抽检监测约7200批次。覆盖生产、流通、餐饮等环节；第一、按时完成上述抽检任务的数据上报检验结果，为政府决策提供技术支持，促进食品监督管理和检验事业的发展，保证食品质量，维护人民身体健康和饮食的合法权益，促进食品经济健康有序发展；第二、开展日常检验以及食品安全调查与评价、监督抽验等任务，收集食品污染以及影响食品安全的风险因子，查找食品、特殊食品安全隐患，通过食品安全风险评估，保障广西人民饮食安全；第三、通过抽样检验提升广西风险排查能力，提高行政监管效能，扶持和培育地方特色食品质量安全与产业高质量发展。
年度绩效目标 |  | 完成中央转移地方食品安全抽检检测任务约8130批次，通过抽样检验结果，及时掌握广西食品安全各环节状况，掌握广西生产、流通、餐饮三个领域的食品安全高风险环节、高风险因子，产品质量状况，开展重大活动保障和食品案件稽查检验，排查食品安全隐患，为政府决策提供技术支持，保障广西人民饮食安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-08 02:53 |  | 预算执行（10分） | 9.1219
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 食品国家抽检 |  | ≥8130批次 | 20 | 8197 | 20 | 按照桂市监办发〔2022〕3 号、桂市监办发〔2022〕9 号，分配给我中心的任务为食品中央转移地方抽检任务7130批次，其中食品国家安全监督抽检样本为4853批次、风险监测888批次（最终抽检样本908批次）、评价性抽检1389批次，以及案件稽查、应急、重大活动保障等食品安全抽检监测任务约1000批次（最终送检样本1047批次）。已全部完成，实际完成批次为8197批。
|  | 质量指标 | 报告差错率 |  | ≤0.5% | 3 | 0.42 | 3 | 截至2022年12月31日发出食品安全抽检报告共8197份，根据中心相关质量体系文件《检验责任追究制度》中对国抽检验报告差错、事故的界定，报告差错率为0.42%，已达到质量目标的要求。
|  |  | 报告事故率 |  | ≤0.2% | 3 | 0 | 3 | 根据中心相关质量体系文件《检验责任追究制度》中对国抽检验报告差错、事故的界定，无报告事故，报告事故率为0.00%，已达到质量目标的要求
|  |  | 检验完成率 |  | ＝100% | 4 | 100 | 4 | 2022年完成中央转移地方食品安全监督抽检及相应的风险监测计划任务数7130批次，实际抽检7150批，超额批次检验完成；案件稽查、应急、重大活动保障等食品安全抽检监测实际送样1047批次，全部批次检验完成。2022年完成中央转移地方食品安全监督抽检及相应的风险监测计划任务数7130批次，实际抽检7150批，超额批次检验完成；案件稽查、应急、重大活动保障等食品安全抽检监测实际送样1047批次，全部批次检验完成。
|  | 时效指标 | 收到样品之日出具检验报告时间 |  | ≤20工作日 | 5 | 20 | 5 | 我中心承担的应当上报国抽系统食品安全监督抽检、风险监测计划任务，均在时限内上报并提交国抽系统，无超期的情况，另外案件稽查、重大活动保障及应急检验等抽检均按照与客户的约定出具报告及上报数据。
|  |  | 抽检结论不合格的，应在工作日内报告组织抽检的市场监督管理部门 |  | ≤2工作日 | 5 | 2 | 5 | 我中心承担的应当上报国抽系统食品安全监督抽检、风险监测计划任务，均在时限内上报并提交国抽系统，无超期的情况，另外案件稽查、重大活动保障及应急检验等抽检均按照与客户的约定出具报告及上报数据。
|  | 成本指标 | 中央转移地方的食品食品国抽监督抽检、风险监测、重大活动保障及案件查办检验成本。 |  | ≤1663万元 | 10 | 1651.49 | 10 | 2022年省内分解下达我中心预算项目为1,797.42万元，其中：年初预算安排1,260万元；《广西壮族自治区财政厅关于追加2022年第二批中央食品药品监管补助资金的函》（桂财行函〔2022〕103号）追加经费403万元；根据《广西壮族自治区财政厅关于区直有关部门2021年部分项目资金列支结转有关问题的函》（桂财行函〔2021〕413号）文件要求，2021列支结转134.42万元；根据《广西壮族自治区财政厅关于区直有关部门2022年部分项目资金列支结转有关问题的函》（桂财行函〔2022〕274号）文件要求，年底项目资金列支结转146.03万元，该项目全年实际支出1,651.49万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展日常检验以及食品安全调查与评价、监督抽验等任务，收集食品污染以及影响食品安全的风险因子，查找食品、特殊食品安全隐患。 |  | 逐步提高 | 7.5 | 达成预期指标 | 7.5 | 第一、着眼高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，从源头防范风险隐患。2022年度完成了乳制品中氯酸盐专项等6大风险监测专项； 第二、积极发挥技术支持作用，负责涉案物品的检验，助力案件的顺利查办。2022年完成各地市场局送检食品中非法添加、事故物质鉴定等案件稽查样品的检验。 第三、在广西举办的“两会”、4月自治区党代会、9月东盟博览会及中国—东盟商务与投资峰会等广西各项重大活动承担保障抽检任务依法对重大活动保障、应急检验进行检验检测，在重大活动期间有效防范食品安全事故。
|  |  | 为政府决策及监管提供技术支持 |  | 逐步提高 | 7.5 | 达成预期指标 | 7.5 | 本年度按照《食品安全抽样检验管理办法》完成了全区生产、流通企业食品抽检监测8197批，抽样覆盖了全区14个市及辖区县，未发生抽样事故。 完成广西市场监督管理局国抽食品公告信息的核对，不合格报告信息表格报送及每月国抽食品抽验数据的报送，并报送44期抽检公告，22期食品安全信息简报及各类食品专题分析。
|  | 可持续影响指标 | 食品安全监管能力和水平 |  | 逐步提高 | 7.5 | 达成预期指标 | 7.5 | 截至2022年12月31日，共收到各类检品共8197批次，发出各类检品报告共8197批次，抽检数量比去年同期增加181批次，增长2.26%。国家食品安全监督抽检不合格率3.98%，我中心在全国排名第九，助力广西全部监督抽检不合格率在全国排名第四；风险监测问题发现率5.29%，我中心在全国排名第三、助力广西全部风险监测问题发现率在全国排名第二；评价性抽检合格率99.57%；我中心在2022年度广西食品安全抽检监测承检机构考核评价中排名第一；2022年，广西区市场局广西公安厅行刑衔接实验室在中心挂牌成立，该实验室为全国首家自治区级行刑衔接食品检验实验室，是广西市场监管和公安两个部门有力推动执法协作迈出新步伐、建立新机制的一件大事。
|  |  | 检验检测能力 |  | 逐步提高 | 7.5 | 达成预期指标 | 7.5 | 检测能力不断提高，2022年度获得新的扩项资质认定项目581项食品资质，进一步提高了我中心的检验检测能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 自治区市场监督管理局、各地市市场监督管理局、被抽样单位、社会公众等服务对象对食品抽检工作的满意度。 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 根据自治区市场监督管理局、各地市市场监督管理局、被抽样单位、社会公众反馈的42份客户满意度调查表表明，所有调查表在单选项的评价项目中都选择了最优级评价，满意率达的100％。

## 食品药品安全专项资金—检验检测能力
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 食品药品安全专项资金—检验检测能力 |  |  | 项目编码 | 450000210240574195326
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 504.6 |  | -0.4252 | 504.1748 | 504.1748 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 504.6 |  | -0.4252 | 504.1748 | 504.1748 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | -0.08426% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 广西历年承办中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会等多项国际性重大活动，食品安全保障任务重。食品快检是食品安全监管工作的辅助技术手段，将为广西食药监部门在日常检查、重大活动保障、案件查办等工作中发挥着重要作用。为了适应食品药品的监管工作的新任务、新要求，进一步加强中心的检验检测能力水平，开展食品中毒快检的能力建设和任务承担，为广西食品安全事故的监管提供科学依据。 （1）2015年实施的《食品安全法》以及《国家食品安全事故应急预案》的相关规定。 （2）《广西壮族自治区食品安全事故应急预案》及《广西壮族自治区食品安全委员会关于印发广西食品安全“十四五”规划的通知》（桂食安委〔2021〕8号）文件要求，强化广西—东盟食品检验检测中心能力建设，提升重大活动保障能力。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 第三季度完成采购
年度绩效目标 |  | 为了更好地履行工作职责，应对一些突发事件的应急检验，保障广西人民群众饮食安全，以及结合监管需求开展食品安全领域科研工作，随着标准的不断更新，农药残留、兽药残留大都采用质谱技术进行检测等，亟需购置2台液质联用仪与1台原子荧光光度计。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-07 21:22 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备数量 |  | ≤3台 | 20 | 3 | 20 | 2022年完成3台（项）设备采购
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | ≤100% | 5 | 100 | 5 | 政府采购率100%
|  |  | 设备验收合格率 |  | ≤100% | 5 | 100 | 5 | 设备验收合格率100%
|  | 时效指标 | 设备故障修复响应时间 |  | ≤24小时 | 5 | 8 | 5 | 设备故障修复响应时间≤8小时
|  |  | 设备运行维护响应时间 |  | ≤48小时 | 5 | 24 | 5 | 设备运行维护响应时间≤24小时
|  | 成本指标 | 经费预算 |  | ≤504.60万元 | 10 | 504.17 | 10 | 我中心检验检测业务用房项目位于青秀区佛子岭路42号，目前主体工程已竣工并完成基础装修，但实验用房还需要购置实验设施等设备解决基本食品检验检测工作需要。按照中心当前的实际与食品检验检测发展的需要，自治区财政厅下达我中心预算504.60万元，根据《自治区财政厅关于收回部门结转结余指标和结余资金的函》（桂财行函〔2022〕276号）文件要求收回资金0.43万元，收回经费后实际支出504.17万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强技术监督的硬件设施，确保辖区广大人民群众饮食用药安全。有效履行监管职责，加强 |  | 检测能力不断提高，检测范围不断扩大，影响力不断提升；检验检测 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 检测能力不断提高，2022年度获得新的食品扩项资质认定项目581项，进一步提高了我中心的检验检测能力
|  | 可持续影响指标 | 仪器正常使用年限 |  | ≤10年 | 15 | 10 | 15 | 设备验收合格
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≤90% | 10 | 100 | 8.89 | 设备使用人满意度调查结果满意度为100%。由于该指标计算符号录入“≤”有误，应为“≥”号，该指标按公式计算得分为8.89分。 | 设备使用人满意度调查结果满意度为100%。由于该指标计算符号录入“≤”有误，应为“≥”号，该指标按公式计算得分为8.89分。

## 食品药品安全专项资金—监督抽验经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 食品药品安全专项资金—监督抽验经费 |  |  | 项目编码 | 450000210240517453140
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 303.9 |  | -0.3352 | 303.5648 | 303.5648 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 303.9 |  | -0.3352 | 303.5648 | 303.5648 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | -0.1103% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 我中心主要负责自治区辖区规定范围内的食品、保健品的检验检测工作，参考《关于印发2023年全区食品安全抽检监测工作计划的通知》桂市监办发〔2023〕3 号,2024年预计由我中心负责食品稽查办案、重大活动保障、应急检验及区内食品专项等抽检监测任务约1000批次；通过开展覆盖生产、流通、餐饮三个领域的食品、保健食品抽检监测工作，收集食品污染以及影响食品安全的风险因子，掌握广西食品安全各环节状况，掌握广西餐饮服务食品安全高风险环节及高风险因子，保障广西人民饮食安全，为政府决策提供技术支持；通过建设食品安全监测数据评价系统和统计分析系统，能够及时掌握我区食品安全状况，排除食品安全风险隐患，并及时向社会公布我区食品安全抽检信息承担全区食品、保健食品安全检验监测数据分析评价技术工作，监测食品安全性信号，及时发现、报告、处置食品安全风险事件，建设食品安全监测数据评价系统和统计分析系统，覆盖自治区、市、县三级机构的食品安全监测数据，能够及时掌握我区食品安全抽检监测数据，对数据进行统计分析评价，并及时向社会公布我区食品安全抽检信息。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | 2024年预计1月底财政厅下达资金文件，2024年1月初区市场监督管理局下达全区市场监督管理系统食品安全抽检监测工作计划，预计由我中心负责重大活动保障，食品案件稽查抽检、应急保障及区内食品专项等抽检监测任务抽检约1000批次。
年度绩效目标 |  | 完成重大活动保障、应急检验及食品案件稽查检验约1000批次，通过抽样检验结果，及时掌握广西食品安全各环节状况，掌握广西生产、流通、餐饮三个领域的食品安全高风险环节、高风险因子，产品质量状况，开展重大活动保障和食品案件稽查检验，排查食品安全隐患，为政府决策提供技术支持，保障广西人民饮食安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成对企业的生产许可监督检查、飞行检查和体系检查。 |  | ≥70企业数量（家） | 10 | 112 | 10 | 原定2022年度完成对企业的检查约70家，实际完成了对企业的体系检查22家，飞行检查2家，检查冷链专班企业75家，守查保专项督查企业13家，共计112家，超额完成任务 | 原定2022年度完成对企业的检查约70家，实际完成了对企业的体系检查22家，飞行检查2家，检查冷链专班企业75家，守查保专项督查企业13家，共计112家，超额完成任务
|  |  | 完成重大活动保障、食品案件稽查及应急检验样品批次。 |  | ≥1000批次 | 10 | 1046 | 10 | 按照桂市监办发〔2022〕3号，分配给我中心的任务为自治区本级抽检任务1000批次，实际完成1046批次。
|  | 质量指标 | 报告差错率 |  | ≤0.5% | 3 | 0.42 | 3 | 根据中心相关质量体系文件《检验责任追究制度》中对检验报告差错、事故的界定，报告差错率为0.42%，已达到质量目标的要求
|  |  | 报告事故率 |  | ≤0.2% | 3 | 0 | 3 | 根据中心相关质量体系文件《检验责任追究制度》中对检验报告差错、事故的界定，无报告事故，报告事故率为0.00%，已达到质量目标的要求，
|  |  | 结果报告完成率 |  | ≥100% | 4 | 100 | 4 | 完成全部食品抽检监测、案件稽查、应急检验及重大活动保障任务1046批次，超额完成任务
|  | 时效指标 | 检查完成时限 |  | 在时限内完成对生产企业的生产许可监督检查、飞行检查和体系检查。 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 按时完成对企业的生产许可监督检查、飞行检查、体系检查及专项检查等
|  |  | 完成的时间 |  | 重大活动保障抽检工作时限按照工作方案要求的时限完成；其他按照委托方约定的检验时限完成 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 按时完成全部食品抽检监测、案件稽查、应急检验及重大活动保障任务
|  | 成本指标 | 企业的生产许可监督检查、飞行检查和体系检查成本 |  | ≤72万元 | 5 | 72 | 5 | 根据桂市监办发〔2022〕3号任务，预算用于抽检监测、案件稽查、应急、重大活动保障等食品安全抽检监测及对对企业的生产许可监督检查、飞行检查、体系检查及专项检查共计303.90万元，实际支出303.56万元，没有超出预算成本
|  |  | 监督抽检检验费用成本 |  | ≤273.4万元 | 5 | 231.56 | 5 | 根据桂市监办发〔2022〕3号任务，预算用于抽检监测、案件稽查、应急、重大活动保障等食品安全抽检监测及对对企业的生产许可监督检查、飞行检查、体系检查及专项检查共计303.90万元，实际支出303.56万元，没有超出预算成本
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为政府决策及监管提供技术支持 |  | 及时向服务对象提供抽检结果，为政府决策及监管提供技术支持 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 坚持问题导向，为落实食品安全“四个最严”要求提供技术支撑。着眼高风险食品、高风险指标、高风险区域等安全问题，从源头防范风险隐患。2022年度完成了乳制品氯酸盐专项、二氧化硫残留量专项、餐饮食品中外卖餐饮专项、集体用餐配送膳食专项、饮料（餐饮自制）添加非食用物质专项及自制凉拌菜致病菌专项抽检
|  |  | 为案件查办提供有力的技术支撑 |  | 为案件查办提供有力的技术支撑 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 积极发挥技术支持作用，负责涉案物品的检验，助力案件的顺利查办。2022年完成各地市场局送检食品中非法添加、事故物质鉴定等案件稽查样品的检验。
|  |  | 在重大活动期间有效防范食品安全事故，为重大活动的举办营造良好氛围 |  | 依法对重大活动保障、应急检验进行检验检测，在重大活动期间有效防范食品安全事故，为重大活动的举办营造良好氛围 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 4月自治区党代会、9月东盟博览会及中国—东盟商务与投资峰会等广西各项重大活动承担保障抽检任务依法对重大活动保障、应急检验进行检验检测，在重大活动期间有效防范食品安全事故
|  | 可持续影响指标 | 监管能力和水平 |  | 监管能力和水平 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 我中心在2022年度广西食品安全抽检监测承检机构考核评价中排名第一；2022年，广西区市场局广西公安厅行刑衔接实验室在中心挂牌成立
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 自治区市场监督管理局、各地市市场监督管理局、被抽样单位、社会公众等服务对象对食品 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 根据自治区市场监督管理局、各地市市场监督管理局、被抽样单位、社会公众反馈的42份客户满意度调查表表明，所有调查表在单选项的评价项目中都选择了最优级评价，满意率达的100％。

## 办公楼、实验楼维修维护费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 办公楼、实验楼维修维护费 |  |  | 项目编码 | 450000210240531869967
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 177.6366 |  | 0 | 177.6366 | 177.6366 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 177.6366 |  | 0 | 177.6366 | 177.6366 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 保障我中心检验检测用精密仪器设备安全正常运行、保障实验室检验检测环境设备设施安全，保障今后接到突发应急检验任务需要昼夜加班用电用水工作需求，确保检测数据的准确性、可靠性、检验报告书的权威性。满足新评审准则和实验室资质认可以及检验工作之需，为加强对辖区内餐饮服务单位的食品有效监督抽验，保证食品检验工作顺利完成。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 根据全年检验检测任务安排有序推进。
年度绩效目标 |  | 保障我中心检验检测用精密仪器设备安全正常运行、保障实验室检验检测环境设备设施安全，保障今后接到突发应急检验任务需要昼夜加班用电用水工作需求，确保检测数据的准确性、可靠性、检验报告书的权威性。满足新评审准则和实验室资质认可以及检验工作之需，为加强对辖区内餐饮服务单位的食品有效监督抽验，保证食品检验工作顺利完成。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成修理养护的设施数量 |  | ≥20个 | 20 | 21 | 20 | 完成修理养护的设施数量21个（套），完成目标。
|  | 质量指标 | 养护维修质量合格率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 养护维修质量合格率100%；
|  |  | 项目验收合格率 |  | ≥95% | 5 | 100 | 5 | 项目验收合格率100%。
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 |  | 项目完成及时性 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 当年度按时完成仪器维修维护，预算资金年度内按时支出。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤177.63万元 | 10 | 177.63 | 10 | 自治区财政厅下达我中心预算177.63万元，该项目全年实际支出177.63万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼、实验楼正常运转 |  | 办公楼、实验楼正常运转 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 加强技术监督的硬件设施，确保辖区广大人民群众饮食安全。有效履行监管职责，加强科学监管，预防食品安全事故的发生，保障人民群众饮食安全。
|  | 可持续影响指标 | 保障机构持续稳定运转 |  | 保障机构持续稳定运转 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 检测能力不断提高，获得新的扩项资质认定项目 581 项食品资质，进一步提高了我中心的检验检测能力，保障了机构持续稳定运转。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 使用情况满意度100%

## 编外人员经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 编外人员经费 |  |  | 项目编码 | 450000210240597741363
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 164 |  | 0 | 164 | 164 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 164 |  | 0 | 164 | 164 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 一、购买60人劳务费 1. 参考《自治区市场监管局办公室关于印发2022年全区食品安全抽检监测工作计划的通知》（桂市监办发〔2022〕3号）和《自治区市场监管局办公室关于印发2022年中央转移支付广西食品安全抽检监测工作实施方案的通知》（桂市监办发〔2022〕9号），2023年预计由我中心负责承检的国抽食品抽检监测样品约7000批次，自治区内食品案件稽查及重大活动保障样品约1000批次。该项经费主要用于购买60人劳务费，主要完成2023年食品抽验检验工作。2.根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于下达2022年自治区本级公益一类事业单位在职在编人员绩效工资总量的通知》（桂人社函〔2022〕159号），我单位绩效工资人均标准为79275.43元/人/年。 二、根据《科技部 教育部 人力资源社会保障部 财政部 中科院 自然科学基金委关于鼓励科研项目开发科研助理岗位吸纳高校毕业生就业的通知》（国科发资〔2020〕132号）、《广西壮族自治区科技厅关于征集科研助理岗位计划的通知》等有关规定精神，结合我中心科研实际，招聘科研助理岗位人员2名
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 按月支付编外60人及科研项目助理2人基本工资及五险一金单位部分费用。
年度绩效目标 |  | 通过编外人员的弥补，增强我中心2022年顺利完成食品检验工作能力。工资按劳取酬、效率优先、兼顾公平，坚持向“技术含量高、风险程度大、工作负荷强、管理责任重”的一线岗位倾斜的原则。坚持绩效工资与“绩效考核挂钩”、公开、公正、公平考核的原则。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支付聘用员工数量 |  | ≥60人 | 20 | 65 | 20 | 聘用人数65人
|  | 质量指标 | 聘用员工考核合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 部分表现月优秀员工获得表彰。
|  | 时效指标 | 经费支付时间 |  | 全年12个月 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 每月按时支付经费。
|  | 成本指标 | 经费总成本 |  | ≤164万元 | 10 | 164 | 10 | 未超预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供就业岗位数量 |  | ≥60个 | 30 | 65 | 30 | 为社会提供就业岗位数量65个
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘用员工满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 部分表现月优秀员工获得表彰。

## 公务用车运行维护费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 公务用车运行维护费 |  |  | 项目编码 | 450000210240538221838
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0.36 |  | 0 | 0.36 | 0.36 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.36 |  | 0 | 0.36 | 0.36 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 公务用车运行维护费用于食品抽样、日常督导检查等的公务用车保险费、停车费等。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | 11月底完成食品抽样并产生的过路费等
年度绩效目标 |  | 圆满完成国家总局、自治区局2022年下达的食品抽样检验检测任务，充分发挥食品安全抽检监测技术支撑作用，有效提升全区食品安全监管和控制水平
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车出勤次数 |  | ≥1000次数 | 20 | 1039 | 20 | 预计完成全年公务车运行1000次，实际完成中央转移地方公务用车运行1039次，完成率达大于100%。
|  | 质量指标 | 当年出车工作完成率 |  | ≤100% | 10 | 100 | 10 | 用车实际完成1039次
|  | 时效指标 | 按时完成出车任务 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 按时出车，详见附件
|  | 成本指标 | 公务用车运行维护费控制数 |  | ≤0.36万元 | 10 | 0.36 | 10 | 未超预算
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众饮食安全 |  | 保障人民群众饮食安全 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 配合中心全年重大活动保障、食品安全抽检监测任务用车1039次，达到预期目标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工使用人满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 本年度圆满完成各项任务。

## 机关党建、共青团及妇女工作经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 机关党建、共青团及妇女工作经费 |  |  | 项目编码 | 450000210240595620156
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 7 |  | -0.3678 | 6.6323 | 6.6323 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 7 |  | -0.3678 | 6.6323 | 6.6323 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | -5.254% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 自治区直属机关工委及自治区其他部门下发的工作部署文件。为配合做好，完成好自治区党委、政府及上级部门交办的各项工作任务，由于我中心是全额拨款事业单位，在一些工作的资金投入方面存在一定的困难，为此，需请求得到财政资金支持。实施内容：按要求开展党日主题教育实践活动，完成团干部培训任务，提高党员干部的素质；为确保女工委日常工作顺利开展，完成女工委全年的工作任务。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 2024年预计1月底财政厅下达资金文件，3月组织开展妇女节活动，7月份党支部各党小组、团支部组织党日活动；不定期安排观看红色教育电影。
年度绩效目标 |  | 完善中心图书阅览室、党建文化室的建设，丰富职工党建活动，提升全体干部职工综合素质。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-07 10:05 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 观看红色电影 |  | ＝3次 | 5 | 3 | 5 | 观看红色电影3次
|  |  | 党、团活动参加人数 |  | ≥30人 | 5 | 30 | 5 | 党、团活动参加人数30人
|  |  | 党、团活动期数 |  | ≥2期 | 5 | 2 | 5 | 党、团活动期数2期
|  |  | 图书购置 |  | ≥348本 | 5 | 277 | 3.98 | 图书购置指标值348本，中心职工图书室藏书已满足日常职工阅读需求，2022年实际按党员人数购买相应的理论学习图书资料，购置277本 。得（277本/348本×5分）3.98分。 | 图书购置指标值348本，中心职工图书室藏书已满足日常职工阅读需求，2022年实际按党员人数购买相应的理论学习图书资料，购置277本。
|  | 质量指标 | 提升中心文化建设，提升全体干部职工综合素质 |  | 提升中心文化建设，提升全体干部职工综合素质 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 2022年有3名党员同志心得体会获通报表扬。
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 2022年党建、共青团活动均在2022年12月前按照计划按期完成。
|  | 成本指标 | 全年成本费 |  | ≤7万元 | 10 | 6.63 | 10 | 2022年经费指标为≤7万元，收回金额0.37万元，实际支出6.63万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断提高全体干部职工的政治意识，提升全体干部职工综合素质。 |  | 不断提高全体干部职工的政治意识，提升全体干部职工综合素质。 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 2022年有3名党员同志心得体会获通报表扬。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 中心文化活动建设职工满意度 |  | ≤90% | 10 | 95 | 9.44 | 中心文化活动建设职工满意度调查结果95%。 | 由于该指标计算符号录入“≤”有误，应为“≥”号，该指标按公式计算得分为9.44分。

## 课题研究经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 课题研究经费 |  |  | 项目编码 | 450000210216746230985
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 50 |  | 0 | 50 | 50 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为深入学习贯彻党的二十大精神大力实施创新驱动战略，紧扣紧扣《“十四五”市场监管科技发展规划》、《科技强桂三年行动方案（2021—2023年）》、《广西“十四五”市场监管现代化规划》主要目标任务，立足广西市场监管重点工作，从为市场监管履职把关、保障民生和服务广西高质量发展的科技需求出发，着重围绕食品高风险危害因子的技术提升，及智慧监管推进市场监管领域治理体系和治理能力现代化。针对制约我区食品产业高质量发展的瓶颈和短板，按照需求导向、问题导向、目标导向，在以下五个领域实现食品领域的科技创新。1.钙钛矿纳米材料的制备及其催化降解食品中黄曲霉毒素的机理研究；2.生榨米粉半熟粉团细菌多样性研究；3.流通运输环节水产品中镇静麻醉类药物残留的筛查研究；4.广西区沃柑真菌毒素及重金属安全质量控制研究；5.广西六堡茶贺州传统工艺风味物质分析研究。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 1月~6月，合计支出40万元，其中专用材料费15.40万元，差旅费4万元，委托业务费18.10万元，办公费1.50万，其他商品和服务支出1万元； 7月~12月 合计支出24.12万元，其中专用材料费20万元，差旅费2万元，办公费1.50万，其他商品和服务支出0.62万元；
年度绩效目标 |  | （1）通过对广西特色食品的研究，研究制定相关地方标准及产品的特色创新，建立起1～2项广西特色食品地方标准。（2）针对具体的特色农产品中的高风险项目，给出1～2项涉及毒素、农药残留、兽药残留等的安全风险评估报告，给出食品种类安全风险分析，为下一步广西食品安全监管的标准及快速检测技术的发展提供技术支持。（3）建立起1～2项广西真菌毒素研究及内外源性有毒有害物质安全性影响研究，建立相关安全性评价指标。（4）通过大数据挖掘技术，深入挖掘、充分利用食品抽检大数据，建立1~2种针对对食品安全风险预警进行可视化监管。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-08 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 当年完成研究报告数量 |  | ≥2项 | 20 | 2 | 20 | 全年提交《六堡茶潜在风险筛查调研报告》和《柳州螺蛳粉高质量发展风险筛查》2项研究报告
|  | 质量指标 | 当年课题评审合格率 |  | ≥80% | 5 | 100 | 5 | 结题率100% | 结题率100%
|  |  | 当年申请专利数 |  | 1项 | 5 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 4 | 拟申请《一种家庭用植物油中黄曲霉毒素B 1 简易降解方法及其装置》发明专利和实用新型专利各1项（合并申请），已签署委托代理申请专利合同，正在办理申请手续，完成 80% | 拟申请《一种家庭用植物油中黄曲霉毒素B 1 简易降解方法及其装置》发明专利和实用新型专利各1项（合并申请），已签署委托代理申请专利合同，正在办理申请手续，完成 80%
|  | 时效指标 | 按合同要求按时结题率 |  | ≥80% | 10 | 100 | 10 | 结题率100% | 结题率100%
|  | 成本指标 | 课题总经费控制 |  | ≤50万元 | 10 | 50 | 10 | 原目标计划课题总经费控制在50万元以内，全年立项项目4项，总经费50万元，均已如期按要求支出
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题成果通过评审验收 |  | 1项 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 课题成果通过评审验收
|  | 可持续影响指标 | 国内外核心期刊发表论文数 |  | ≥1篇 | 15 | 2 | 15 | 目前项目已在科技核心期刊《粮食与饲料工业》上发表论文2篇 | 目前项目已在科技核心期刊《粮食与饲料工业》上发表论文2篇
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 监管部门对风险筛查报告、项目结题报告的满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 课题研究服务对象自治区市场监督管理局对项目提交的两项风险筛查报告做了专题学习讨论，满意率达100％。

## 培训经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 培训经费 |  |  | 项目编码 | 450000210240522651502
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 26.6484 |  | -6.1384 | 20.51 | 20.51 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 26.6484 |  | -6.1384 | 20.51 | 20.51 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | -23.03% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 广西-东盟食品检验检测中心为自治区市场监督管理局管理的正处级财政全额拨款的公益一类事业单位。根据广西壮族自治区机构编制委员会《自治区党员编办关于调整自治区市场监督管理局所属实业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕73号）的文件精神，我中心主要职能是：负责自治区规定范围内的食品、保健品的检验检测工作；收集、分析、转化东盟国家食品质量安全信息和国际食品安全控制前沿技术；承担食品安全检验检测技术、国际智力引进和培训等交流合作有关工作。为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记对广西“五个更大”重要要求，加强政治理论教育、党性教育培训及促进我区食品检验机构能力建设，交流食品安全检测新方法、新技术，全面提升食品安全检测能力，需进一步加强培训力度，采取技术骨干外出及封闭培训，进一步提升我中心专业技术人员的综合素质，为更好地履行食品/保健食品的检验职能打下良好的理论基础。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | 预计1月底财政厅下达资金文件，上半年完成开展中层干部及业务骨干食品检验检测能力提升培训、全区食品检测机构检验技术交流培训班，业务技术骨干培训安排在全年度分批次完成。
年度绩效目标 |  | 通过组织开展政治理论以及食品检验技术业务培训，提升本单位食品检测技术水平，圆满完成2022年度食品抽检以及重大活动保障等各项工作任务。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-05 00:43 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 培训班次数 |  | ≥2次 | 5 | 2 | 5 | 中心组织线下培训班次数2次。 | .
|  |  | 培训天数 |  | ≥12天 | 5 | 8 | 3.33 | 线下培训天数8天，由于新冠肺炎疫情影响，多数培训改为线上网络培训，无法统计具体天数。 | 由于新冠肺炎疫情影响，多数培训改为线上网络培训，无法统计具体天数。
|  |  | 培训人次 |  | ≥175人次 | 5 | 176 | 5 | 中心组织2次线下培训班培训人次合计176人次，线上网络培训及部门内部培训达100人次。
|  |  | 培训课程数量 |  | ≥24个 | 5 | 24 | 5 | 2022年全年培训课程达24个，涉及党性教育、业务技术提升等。 | .
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 参加培训人员全部获得培训班结业证书。
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 中心组织2次培训班均在2022年10月前按照培训计划按期完成。
|  | 成本指标 | 培训成本 |  | ≥26.65万元 | 10 | 20.51 | 7.7 | 由于新冠肺炎疫情影响，无法组织人员开展集中培训，多数培训改为线上网络培训，费用减少。 | 由于新冠肺炎疫情影响，无法组织人员开展集中培训。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业技术人员的综合素质有所提升 |  | 提高本单位以及辖区各单位食品检验检测能力，全面提升本单位履行食品安全市场技术监管以及协助公安机关查办食品案件的能力，保障群众饮食健康安全。 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 全面提升本单位履行食品安全市场技术监管以及协助公安机关查办食品案件的能力，保障群众饮食健康安全。
|  | 可持续影响指标 | 不断提高技术人员检验检测能力，适应发展需求。 |  | 不断提高本单位食品检验检测能力，促进全区食品经营市场秩序健康发展。 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 不断提高本单位食品检验检测能力，促进全区食品经营市场秩序健康发展。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 95 | 10 | 培训人员满意度95%

## 评审劳务费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 评审劳务费 |  |  | 项目编码 | 450000210240517948746
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1 |  | -0.1375 | 0.8625 | 0.8625 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 1.0 |  | -0.1375 | 0.8625 | 0.8625 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | -13.75% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 自治区财政厅《关于规范评审劳务费管理工作有关问题的通知》（桂财综【2017】28号）、 自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区职称评审劳务费管理办法（试行）的通知（桂人社发【2016】51号、自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区采购评审专家劳务报酬支付标准暂行规定的通知》（桂财采【2017】15号）， 评审专家独立身份从事和参加政府采购有关评审工作的人员.评审专家从事和参加政府采购招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购活动评审，以及相关咨询活动。采购人应当严格按照省级财政部门公布的评审劳务报酬标准，及时、足额、规范支付评审专家劳务报酬。广西壮族自治区卫生健康委员会 广西壮族自治区财政厅关于印发《广西壮族自治区卫生健康类评审劳务费管理办法（试行）》的通知（桂卫财务发〔2018〕30号）；关于规范评审劳务费管理工作有关问题的通知（桂财综〔2017〕28号）、《中华人民共和国标准化法》和《地方标准管理办法》、《国家食品安全示范城市评价与管理办法》。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | 2024年12月底完成所有单位的政府采购项目并支付相关评委的劳务费
年度绩效目标 |  | 遵守政府采购法律法规，秉持良好职业道德，尽行评审专家义务，恪守评审专家纪律，坚决服从监督管理，始终做到“守法守纪保底线，敬岗敬业保公正，诚实诚信保良心”。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成评审评价评估项目数量 |  | ≤4个 | 20 | 4 | 20 | 完成评审劳务费支出4项：分别为实验耗材采购评审1次、实验耗材采购（重）评审 1 次、实验仪器维护服务采购评审1次、食品检测设备采购评审1次。
|  | 质量指标 | 项目的及时性 |  | 按时按质完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 各项目均在评审时限内按质完成。
|  | 时效指标 | 经费支出时效性 |  | 不超过2022年预算安排 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 各评审劳务费按时发放。
|  |  | 项目完成及时性 |  | 2022年底完成中心投标项目 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 各项目均在当年度内完成
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ＜1万元 | 10 | 0.86 | 10 | 预算分解下达我中心的经费 1 万元，年底收回指标0.14万元， 项目资金执行实际支出 0.86 万元，预算执行率 100 %。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |  | 90% | 30 | 达成预期指标 | 30 | 加强技术监督的硬件设施，确保辖区广大人民群众饮食安全。有效履行监管职责，加强科学监管，预防食品安全事故的发生，保障人民群众饮食安全。检测能力不断提高，获得新的扩项资质认定项目 581 项食品资质，进一步提高了我中心的检验检测能力。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 服务对象调查结果满意度100%。

## 设备购置经费—办公设备购置
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 设备购置经费—办公设备购置 |  |  | 项目编码 | 450000210240511150414
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 20 |  | 0 | 20 | 20 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 1.关于印发自治区本级行政事业单位日常办公设施配置标准的通知（桂财资〔2014〕10号，结合工作实际，强化我中心的综合能力建设，完成工作任务。2.根据中央行政单位通用办公设备家具配置标准文件精神；3.中央行政单位通用办公家具配置标准表；4.根据自治区发改委桂发改投资〔2015〕1462号文批复广西－东盟食品检验检测中心检验检测业务用房项目设计。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 购置满足新业务用房办公与会议室基本需要的设备、家具，保障单位正常运行。2024年第二季度内完成办公设备购置
年度绩效目标 |  | 购置满足新业务用房办公与会议室基本需要的设备、家具，保障单位正常运行
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-02 21:22 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备数量 |  | ≤25台 | 20 | 25 | 20 | 采购台式电脑19 台、笔记本电脑2台、服务器1台、数码复合机2台、投影仪1台，已按要求完成采购。
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  | ≥100% | 10 | 100 | 10 | 设备质量合格率100%
|  | 时效指标 | 完成采购时效 |  | 第二季度完成采购 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 5 | 原计划第二季度完成采购，但因使用需要，采购电脑主机和显示器需分开下单，原采购计划需要做变更申请，因故推迟采购日期。 | 因使用需要，采购电脑主机和显示器需分开下单，原采购计划需要做变更申请，因故推迟采购日期。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤20万元 | 10 | 20 | 10 | 采购成本未超预算。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼、实验楼正常运转 |  | 办公楼、实验楼正常运转 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 加强技术监督的硬件设施，确保辖区广大人民群众饮食安全。有效履行监管职责，加强科学监管，预防食品安全事故的发生，保障人民群众饮食安全。检测能力不断提高，获得新的扩项资质认定项目 581 项食品资质，进一步提高了我中心的检验检测能力。
|  | 可持续影响指标 | 保障机构持续稳定运转 |  | 保障机构持续稳定运转 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 保障机构持续稳定运转。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≤90% | 10 | 100 | 8.89 | 设备使用人满意度调查结果满意度为100%。 | 由于该指标计算符号录入“≤”有误，应为“≥”号，该指标按公式计算得分为8.89分。

## 食品药品安全专项资金—课题研究经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 食品药品安全专项资金—课题研究经费 |  |  | 项目编码 | 450000210240515307898
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 25 |  | 0 | 25 | 25 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为深入学习贯彻党的二十大精神大力实施创新驱动战略，紧扣《“十四五”市场监管科技发展规划》、《科技强桂三年行动方案（2021—2023年）》、《广西“十四五”市场监管现代化规划》主要目标任务，针对制约我区食品产业高质量发展的瓶颈和短板，按照需求导向、问题导向、目标导向，在以下5个领域实现食品领域的科技创新。1.广西特色香精香料产业调研及活性物质研究；2.广西地方标准《餐饮服务提供者制止餐饮浪费管理规范》、《预制菜术语和分类》,《预制菜生产规范》,《预制菜冷链配送规范》制修订项目；3.区局2023年科研项目：预包装柳州螺蛳粉中螺蛳的分子生物学鉴定方法研究、植物源性食品中植物生长调节剂风险筛查研究、广西区产食用八角质量安全现状及潜在风险分析、基于GIS的广西食品抽样系统研究、广西餐饮食品现制饮料中潜在的风险筛查及研究、食品从业人员手部卫生云监控系统研究及安全性评价；4.钙钛矿纳米材料的制备及其催化降解食品中黄曲霉毒素的机理研究；5.食品中非法添加物检测研究及其有效监管。另外，完成南宁市科技计划项目“沃柑的农药残留高通量侦测技术研究与示范”(20212148)的项目研究并结题。“广西典型食品危害物多靶标自动化快速检测关键技术开发及应用”等项目获得广西科技计划立项，并按任务书约定顺利开展研究工作。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | 1月~4月，合计支出24.5万元，其中专用材料费6.5万，委托业务费8万元，维修（护）费5万，差旅费2万元，印刷费1万，专家咨询费1万，办公费1万元，； 5月~8月 合计支出15.5万元，其中专用材料费6.5万，差旅费2万元，印刷费2万元，办公费1万元，专家咨询费2.5万。 9月~12月 合计支出18.8万元，其中专用材料费5万，委托业务费8万元，差旅费1.15万元，专家咨询费0.7万，印刷费1.1万元。
年度绩效目标 |  | 1.着重围绕食品及保健食品高风险项目的技术提升，完成自治区局2021年4个科研项目，按期结题；2.着重围绕广西特色食品质量提高，开展螺蛳粉、六堡茶、茉莉花真菌毒素、农药残留及重金属等项目的筛查；3.着重围绕茉莉花及其制品的产业化质量研究，建立产业链创新驱动发展的新模式；围绕富硒农产品硒含量及硒形态分布情况开展研究，研究不同的影响因子对土壤有效硒含量、硒形态以及农作物吸收硒的影响；4.利用信息化手段和现代化网络技术，建立食品安全可视化模型直观反映食品抽检数据的发展趋势，实现食品大数据的可视化呈现及应用。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-06 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 |  | ≥1项 | 4 | 1 | 3 | 利用信息化手段和现代化网络技术，建立食品安全可视化实验室信息管理系统，实现实验室信息大数据的可视化呈现及应用，目前软件已开发完成，正在试运行 | 目前软件已开发完成，正在试运行，该项指标得分 3 分。
|  |  | 研究报告数量 |  | ≥4项 | 16 | 4 | 16 | 全年提交“《蒸馏酒、配制酒、饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等清热镇痛类药物的同时测定》的验证报告”、“南宁市鲜湿米粉微生物、蛋白质质量风险筛查报告”、“柳州螺蛳粉产业发展调研报告”、“2021年广西食品检测机构形势分析报告”4项研究报告
|  | 质量指标 | 专利申请数 |  | ≥1项 | 4 | 1 | 4 | 申请《一种用于农产品现场快速抽检装置》1项发明专利
|  |  | 软件著作权登记数 |  | ≥1项 | 2 | 0 | 0 | 因项目调整，原计划涉及软件开发的项目未予立项 | 因项目调整，原计划涉及软件开发的项目未予立项
|  |  | 当年课题评审合格率 |  | ≥80% | 4 | 100 | 4 | 本年度两项广西推荐性地方标准《食品生产企业体系检查技术规范》和《食品生产企业原料管理规范》制修订项目均通过自治区市场局组织的专家审定 | 本年度两项广西推荐性地方标准《食品生产企业体系检查技术规范》和《食品生产企业原料管理规范》制修订项目均通过自治区市场局组织的专家审定
|  | 时效指标 | 按合同要求按时结题率 |  | ≥70% | 10 | 100 | 10 | 本年度两项地方标准已按立项单位要求按期结题，按期结题率100% ，其余课题未到结题期限，目前各项目研究进展顺利 | 本年度两项地方标准已按立项单位要求按期结题，按期结题率1 00% ，其余课题未到结题期限，目前各项目研究进展顺利
|  | 成本指标 | 课题总经费控制数 |  | ≤25万元 | 10 | 25 | 10 | 全年各项目研究总经费25万元，均已如期按要求支出
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 研究报告获得区内食品监管有关机构采纳数 |  | ≥1项 | 15 | 3 | 15 | 目前提交的“南宁市鲜湿米粉微生物、蛋白质质量风险筛查报告”、“柳州螺蛳粉产业发展调研报告”、“2021年广西食品检测机构形势分析报告”3项调研报告均获得区内食品监管有关机构采纳数 | 目前提交的“南宁市鲜湿米粉微生物、蛋白质质量风险筛查报告”、“柳州螺蛳粉产业发展调研报告”、“2021年广西食品检测机构形势分析报告”3项调研报告均获得区内食品监管有关机构采纳数
|  |  | 国内外核心期刊发表论文数 |  | ≥2篇 | 15 | 3 | 15 | 目前项目已在科技核心期刊《化学分析计量》、《中南农业科技》和中文核心《食品安全质量检测学报》上发表论文 3 篇 | 目前项目已在科技核心期刊《化学分析计量》、《中南农业科技》和中文核心《食品安全质量检测学报》上发表论文 3 篇
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 监管部门对风险筛查报告、项目结题报告的满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 课题研究服务对象自治区市场监督管理局对“南宁市鲜湿米粉微生物、蛋白质质量风险筛查报告”研究做了专题学习讨论，满意率达100％

## 物业管理经费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 物业管理经费 |  |  | 项目编码 | 450000210240514420849
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 92 |  | 0 | 92 | 92 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 92 |  | 0 | 92 | 92 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 为保障我中心佛子岭路42号业务用房实验室、办公设备设施安全，保证中央空调、电梯、消防设施设备的日常管理和运行服务，公共场地、办公室的清洁卫生、垃圾的收集，停车场所交通车辆行驶秩序和停泊管理服务，全天候保安监控服务等工作的落实，达到经常排查和及时消除各种安全隐患、保证业务用房安全、公用秩序良好的目的。根据广西壮族自治区财政厅《关于印发自治区本级部门预算物业管理费预算支出标准的通知》（桂财预[2017]140号）、广西壮族自治区物价局《关于印发广西壮族自治区物业服务收费管理暂行办法的通知》(桂价格[2005]138号）、《自治区爱卫办关于将病媒生物防控经费纳入各单位2019年-2021年中期财政规划和2019年部门预算的函》以及与南宁市青秀区环境卫生管理站签订的《日常生活垃圾清运协议书》等文件精神；该项目用于佛子岭路42号办公区的物业管理。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2026
项目实施进度安排 |  | 2024年第二季度完成采购招标并支付物业费，物业管理工作逐步实施落实到位。
年度绩效目标 |  | 满足新评审准则和实验室资质认可以及检验检测工作要求，确保国家财产安全。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 |  | ≥12769平方米 | 10 | 16355 | 10 | 物业服务面积实际完成16355平方米 ，得分10分 。
|  |  | 会务服务场次 |  | ≥30场次 | 10 | 31 | 10 | 2022年完成会务服务实际完成31场次 。
|  | 质量指标 | 公共设施设备维护保养完好率 |  | ≥100% | 3 | 100 | 3 | 公共设施设备维护保养完好率 实际完成， 得分 3 分 。
|  |  | 业主维修申报处理率 |  | ≥100% | 3 | 100 | 3 | 业主维修申报处理率实际完成率 100%， 得分3分 。
|  |  | 楼房管理完好率 |  | ≥95% | 4 | 100 | 4 | 楼房管理完好率100%， 得分4分 。
|  | 时效指标 | 设施设备维保及时率 |  | 90% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 设施设备维保及时率100%
|  |  | 设施设备维保及时率 |  | 90% | 5 | 达成预期指标 | 5 | 设施设备维保及时率100%
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≥92万元 | 10 | 92 | 10 | 项目总成本预算92万元，实际支出92万元，资金执行率100%。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公环境的改善或提升程度 |  | 对办公环境的改善或提升程度对办公环境的改善或提升程度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 在中心大院的南侧修建电动自行车停车棚，得分10分。
|  | 生态效益指标 | 水电能耗节约率 |  | ≥5% | 10 | 5.43 | 10 | 其中：水能节约率5.24%，电能节约率5.62%，均平均值5.42%，均超过5%。
|  | 可持续影响指标 | 对保障机关正常运转的持续影响程度 |  | 对保障机关正常运转的持续影响程度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 防止市政停水后影响中心工作的正常开展，在中心大院西北角增加一路生活水供水管道，得分10分。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位、职工满意度 |  | ≥90% | 10 | 94.6 | 10 | 单位、职工满意度实际完成94.6%

## 信息化建设—信息化运行维护费
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 信息化建设—信息化运行维护费 |  |  | 项目编码 | 450000210240512657553
项目实施单位 |  | 167010-广西-东盟食品检验检测中心 |  |  | 主管部门 | 167-广西壮族自治区市场监督管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 本级 | 30 |  | 0 | 30 | 30 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
财政拨款预算调整率（%） |  | 0% |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 完善中心信息网络系统，增加食品、保健食品检验工作所需的数据处理与分析、信息传输及保证信息网络系统安全与稳定的条件、设施与设备。建设信息化管理与信息系统，通过精简实验室现有的动作环节，探索信息技术、仪器技术、分析测试技术与实验室管理体系结合的新型管理模式。
项目起始时间 |  | 2021 |  |  | 项目终止时间 | 2025
项目实施进度安排 |  | 根据全年检验检测任务安排有序推进。
年度绩效目标 |  | 保障我中心检验检测用精密仪器设备安全正常运行、改变过去的人工为主的传统管理模式，建立先进水平的基础网络设施，以先进的标准来规范实验室，建立流程管理、样品处理、数据处理、报告、仪器、人员、设备、试剂等电子化管理，将实验室的分析仪器通过计算机网络连接起来，实现以实验室为核心的全方位管理。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-09 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购(维护)数量 |  | ≥5个 | 20 | 5 | 20 | 完成信息化运行及维护5项,具体如下： ① 年度行政办公系统运维服务 ② 实验室信息管理系统运维服务 ③ 内控系统移动端APP功能模块开发服务 ④ 内控系统运维服务 ⑤ 实验室信息管理系统开发服务 已按要求完成全年采购。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≤100% | 5 | 100 | 5 | 系统验收合格率100%
|  |  | 系统故障率 |  | ≤57 | 5 | 0 | 5 | 系统运行维护响应时间，满足要求。 | 计量单位错误，应为“%”。加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
|  | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 |  | ＞8小时 | 5 | 8 | 5 | 系统故障修复处理时间，满足要求 | 计算单位错误，应为“≤”。加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
|  |  | 系统运行维护响应时间 |  | ＞180分钟 | 5 | 180 | 5 | 系统运行维护响应时间，满足要求 | 计算单位错误，应为“≤”。加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤30万元 | 10 | 30 | 10 | 原目标计划总经费控制在30万元以内，实际支出30万元，均已如期按要求支出，该项指标得分10分。
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 |  | ≥6年 | 30 | 6 | 30 | 各系统正常，保障机构持续稳定运转。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 设备使用人满意度调查结果满意度100%。